## Sheet1
任务编号 | 任务描述 | 注意事项 | 负责人 | 截止完成时间
1 | 红色旅游景点和革命老区的查找与可行性评估 +红色旅游航线规划 | 写成研究报告，评估可行性 紧扣项目主题，为项目服务。 （l另外列出航线和规划要点，供其它部分使用） | 孔怡康 | 3.28
2 | 碳旅通平台的规划 | 明确项目主题进行主营业务设计“碳旅通” 注意意价值闭环，三方收益的要点 先规划设计出框架（word形式） | 侯晓宇、郑博远 | 3.28
3 | 碳旅通平台设计实现 | 设计出软件操作界面，可借助AI， 不急实现实物，等后续进度安排， 做成图文形式操作说明书（pdf） |  | 4.3
4 | 执行概要＋项目简介 | 奠定基调，一定深度了解项目 不理解的地方私信我 | 赵星玥 | 3.27
5 | 市场分析 | 宏观环境微观环境市场行业环境越全面越好 | 严芷晗、刘祺羽 | 4.1
6 | 产品与服务 | 结合技术说明书，截取操作说明做详细说明 针对主营业务做可视化图表，要有鲜明性和易操作性
7 | 竞争优势 | 结合行业内外做详细可视化分析 | 葛树英、冯淑旖 | 4.3
8 | 组织架构 | 组织架构需自行协调大家发个人相关信息 如照片，个人履历，获奖成果等 注意针对大家的专业和特长进行设计岗位
9 | 营销战略 | 注意三主体的结合和共赢，多创新形式 | 李欣 | 4.5
10 | 财务分析 | 紧扣我们的商业模式，全面详实 | 尹星雨 | 4.7
11 | 风险分析＋未来规划 | 切合实际的同时注意价值性和可持续性 | 曹涵语 | 4.8
12 | 附录整理格式调整与内容润色 | 保证评委观看的舒适度， 同时内容的润色检查AI率和查重率 | 邓静文 | 4.1
13 | 项目计划书美化 | 项目书和技术操作说明书的封面和内页设计 内容版式的调整与设计，重点的突出 图表颜色和结构的优化 | 杨茗涵 | 4.5/4.11
14 | 路演PPT制作 | 符合基调和主题，有效获取项目书关键信息 制作PPT，运用好颜色和组件，美观简明扼要，突出重点，有吸引点，创新点 | 刘峻嵘 | 4.13